| Dodavatelé stavebních a restaurátorských prací |  | Realizátoři suboprojektů |  | Asistentka projektu Jarmila Bouzková MěÚ Stříbro |  | Koordinátorka projektu Miroslava Válová MAS Český Západ |  | Manažerka projektu Tereza Chvojková MAS Český Západ |  | Finanční manažer Josef Machalíček Jana Christová RAAPO Finance |  | Externí poradce Daniel León CpKP Plzeň |  | Supervizorka projektu Xenia Veselá MěÚ Stříbro |  | MF ČR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodání stavebních a restaurátorských prací | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace etapového kontrolního dne dle sjednaného harmonogramu (14 dní před koncem etapy) |  |  |  | Přizvání zástupců managementu projektu, odborné rady a monitorovací komise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fakturace | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | > | Shromáždění zpráv z kontrolního dne od Realizátora subprojektu a Supervizora projektu | <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Zpracování zprávy supervizora z kontrolního dne a předání Administrátorce |  |  |
|  | < | Úhrada faktury za práce provedené v dané tříměsíční etapě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Příjem předvyplněné monitorovací zprávy | <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Zaslání předvyplněné monitorovací zprávy |
|  |  | Zpracování soupisu uhrazených dokladů a vč. podkladů ve 3 vyhotoveních Asistentce projektu (do 3 kal. dní po konci etapy) | > | Příjem a kontrola podkladů, zajištění doplnění, zpracování souhrnného soupisu uhrazených dokladů a předání podkladů ve 3 vyhot vč. přeposlání předvypl-něné monit. zprávy a zprávy supervizora Manažerce proj. (do 6 kal. dní po konci etapy) | ----------------------------------> | Kontrola podkladů, předání 1 vyhotovení Finančnímu manažerovi ke kontrole (do 6 kal. dní po konci etapy) Zajištění oprav | > < | Kontrola finančních podkladů a navrácení zpět Manažerce projektu (do 9 kal. dní po konci etapy) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zpracování monitorovací zprávy (PIR) resp. závěrečné a předání Externímu poradci ke kontrole | ----------------------------------> <---------------------------------- | Kontrola PIR resp. závěrečné zprávy a navrácení zpět Manažerce (do 2 dnů od obdržení) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Předání zkontrolova-ných a opravených podkladů a zpracované monitorovací zprávy Supervizorce proj. | ---------------------------------------------------------------------> | Finální kontrola veškerých podkladů před odesláním na MFČR |  |  |
|  |  |  |  | Příjem veškerých podkladů a odeslání pracovní verze monitorovací zprávy na MFČR, po schválení pak zajištění podpisu statutárním zástupcem Stříbra a odeslání konečné verze monitorovací zprávy | <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> <-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | Kontrola monitorovací zprávy a schválení pracovní verze |
|  |  | Příjem platby | < | Příjem platby a proplacení partnerům | <-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Zaslání platby |